# Plan de Construcción Preuniversitario Astral

Este documento detalla la fase de construcción del Preuniversitario Astral Online, enfocada en tres pilares fundamentales: plataforma, contenidos y marketing/lanzamiento. Se organiza en pasos concretos y un plan de acción por semanas para lograr el lanzamiento oficial en diciembre.

## 1. Construcción de la Plataforma

El espacio donde los estudiantes interactúan debe ser claro, amigable y ordenado.

Pasos concretos:

* • Elegir plataforma definitiva (Moodle, Thinkific, Teachable, Canvas).
* • Definir estructura de cursos: Plan Medicina, Plan Ingeniería, Plan Humanista.
* • Diseñar módulos: cápsulas de 10–15 min, guías descargables, mini test, simulacros PAES.
* • Crear sección de bienestar: cápsulas de yoga, meditación, tips psicológicos y test vocacional.
* • Realizar prueba piloto interna con 1 módulo de Matemáticas y 1 cápsula de yoga.

## 2. Producción de Contenidos

La producción de material académico y de bienestar requiere priorización y calendarización.

Plan de producción:

### Octubre

* • Crear plantilla estándar de guiones para cápsulas.
* • Grabar 2 cápsulas piloto por asignatura + 2 cápsulas de yoga/psicología.
* • Diseñar formatos de guías de estudio en PDF y mini test.

### Noviembre

* • Semana 1: Grabar cápsulas de Matemáticas y Lectura.
* • Semana 2: Grabar cápsulas de Ciencias (Biología, Química, Física).
* • Semana 3: Grabar cápsulas de Historia.
* • Semana 4: Completar banco de ensayos PAES + retroalimentación.
* • Subir cápsulas progresivamente y publicar estrategias de estudio.

### Diciembre

* • Finalizar carga de todos los contenidos.
* • Publicar calendario de clases en vivo (1–2 por semana).
* • Activar todos los planes de estudio en la plataforma.

## 3. Marketing y Lanzamiento

La vitrina del Preuniversitario Astral debe ser tan atractiva como el contenido.

Acciones clave:

* • Construcción del sitio web oficial (misión, visión, planes, inscripción, blog).
* • Estrategia en redes sociales (Instagram y TikTok: reels de tips PAES, motivación, yoga express).
* • Ensayo PAES gratuito como anzuelo de captación.
* • Campaña de cuenta regresiva en diciembre: 'Tu 2026 empieza en Astral'.
* • Lanzamiento oficial en la segunda semana de diciembre con clase abierta y promociones.

## 4. Qué sigue ahora mismo (Octubre – Semana 1 y 2)

* • Elegir la plataforma y estructurar los cursos.
* • Armar plantillas de cápsulas y guías.
* • Construir el sitio web/landing con inscripción y pago.
* • Grabar las primeras cápsulas piloto.