# Plan de Trabajo Preuniversitario Astral - Carta Gantt

Este documento presenta el plan de trabajo detallado para el desarrollo y lanzamiento del Preuniversitario Astral Online, con actividades distribuidas desde octubre hasta diciembre. La planificación está organizada por semanas y fases.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fase / Mes | Semana | Actividades |
| Octubre – Fundamentos y Diseño | Semana 1 | Definir plataforma tecnológica; Armar organigrama del equipo; Diseñar estructura de cursos y planes (Medicina, Ingeniería, Humanista). |
|  | Semana 2 | Reunión con docentes: definir temarios y metodología; Esquema de cápsulas de bienestar y yoga; Diseñar branding (logo, paleta, identidad visual). |
|  | Semana 3 | Guiones de cápsulas académicas; Grabación de primeras cápsulas (piloto); Configuración inicial de plataforma. |
|  | Semana 4 | Crear guías de estudio descargables; Grabar cápsulas de yoga y bienestar; Página web + landing de inscripciones. |
| Noviembre – Producción y Carga | Semana 1 | Grabar cápsulas de Matemáticas y Lenguaje; Subir materiales y pruebas a la plataforma; Ensayo PAES piloto interno. |
|  | Semana 2 | Grabar cápsulas de Ciencias (Física, Química, Biología); Diseñar test de orientación vocacional; Crear redes sociales activas (IG, TikTok). |
|  | Semana 3 | Grabar cápsulas de Historia; Subir cápsulas de yoga y bienestar; Publicar cápsulas promocionales en redes. |
|  | Semana 4 | Completar banco de ensayos PAES; Prueba piloto con estudiantes externos; Ajustes a plataforma según feedback. |
| Diciembre – Lanzamiento | Semana 1 | Finalizar carga de todos los contenidos; Publicar calendario de clases en vivo; Campaña fuerte en redes con promociones. |
|  | Semana 2 | Lanzamiento oficial del Preu Astral; Inicio de clases y cápsulas; Clase abierta de yoga + ensayo motivacional. |
|  | Semana 3 y 4 | Seguimiento a estudiantes; Retroalimentación del equipo; Ajustes de funcionamiento para enero. |